«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по реализации модели Наставничества В ЦРТДиЮ в 2025- 2026 учебном году

Цель: создание единого образовательного пространства непрерывного профессионального развития молодых педагогов и оказание помощи в раскрытии личностного, творческого, профессионального потенциала обучающихся и педагогов на основе реализации Национального проекта «Образование».
Задачи:
1. Провести корректировку  нормативной  базы для реализации программы наставничества в ЦРТДиЮ.

2. Систематизировать методическую, экспертно-консультационную,  информационную поддержку участников внедрения программы наставничества в ЦРТДиЮ.

3. Усовершенствовать непрерывную деятельность Совета наставников по повышению уровня профессиональных компетенций наставляемых педагогов.

4. Разработать и провести мониторинг эффективности наставнической деятельности в ЦРТДиЮ.

5.Организовать распространение лучших практик наставничества, популяризацию наставничества на территории Московской области.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап (организационный) |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней по вопросам организации модели наставничества. | В течение 2025 – 2026 учебного года | Методический совет ЦРТДиЮ | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 2025 г. № 1264-р Об утверждении Концепции развития наставничества в РФ на период до 2030 г. и плана мероприятий по её реализации |
| 1.2 | Изучение опыта работы учреждений системы дополнительного образования по организации наставничества педагогов | В течение 2025 – 2026 учебного года | Методический совет ЦРТДиЮ | Лучшие практики наставничества в образовательных организациях Московской области https://rutube.ru/video/83a0f9006bd1a08043f719ba4617d83c/ https://vkvideo.ru/video-50023221_456239652 |
| 1.3 | Мониторинг Модели наставничества в 2024 – 2025 уч.г. Анализ кадровых ресурсов и определение профессиональных рисков в ЦРТДиЮ. Ознакомление с проектом программы наставничества на 2025- 2026 учебный год | Октябрь 2025 | Методический совет ЦРТДиЮ | Анализ работы по направлению «Наставничество» |
| 1.4 | Назначение ответственного исполнителя по реализации Модели наставничества в ЦРТДиЮ в 2025 – 2026 уч.году | Октябрь 2025 | руководитель ЦРТДиЮ |  |
| 1.5 | Построение и утверждение Персонализированной программы наставничества для наставляемых педагогов и Дорожной карты по реализации модели наставничества на 2025 – 2026 уч.год | Октябрь – ноябрь 2025 | руководитель ЦРТДиЮ |  |
| 1.6 | Формирование Совета наставников 2025 -2026 уч.год | Октябрь – ноябрь 2025 | Методический совет ЦРТДиЮ |  |
| 1.7 | Изучение основных запросов педагогов ЦРТДиЮ на оказание методической помощи и поддержки | Ноябрь 2025 | Методический совет ЦРТДиЮ |  |
| 2 | II этап (реализационный) |  |  |  |
| 2.1 | Формирование базы наставников и наставляемых. Реализация ППН | в течении срока реализации | Совет наставников ЦРТДиЮ |  |
| 2.1 | Организация проведения открытых занятий педагогов - наставников, реализующих программы дополнительного образования для наставляемых. | в течении срока реализации | Совет наставников ЦРТДиЮ |  |
| 2.2 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования ЦРТДиЮ | Февраль 2026 | Методический совет ЦРТДиЮ, Совет наставников ЦРТДиЮ |  |
| 2.3 | Проведение тематических заседаний по актуальным вопросам ДО. | В течение 2025 – 2026 учебного года | Совет наставников ЦРТДиЮ |  |
| 2.5 | Наполнение актуальной информацией раздела на сайте ЦРТДиЮ, по реализации Модели Наставничества | В течение 2025 – 2026 учебного года | Администратор сайта |  |
| 2.6 | Размещение материалов на страницах наставников: методических рекомендаций, инструкций, памяток. Их ранжирование по основным темам. | В течение 2025 – 2026 учебного года | Методический совет ЦРТДиЮ, Совет наставников ЦРТДиЮ |  |
| 2.7 | Реализация ППН: консультации, собеседования, инструктажи, корректировка и др. виды помощи | В течение 2025 – 2026 учебного года | Методический совет ЦРТДиЮ, Совет наставников ЦРТДиЮ |  |
| 2.8 | Организация повышения квалификации наставников и наставляемых | по запросу | Ответственный специалист ЦРТДиЮ |  |
| 3 | III этап (аналитический) |  |  |  |
| 3.1 | Подведение итогов: работа с отзывами | Декабрь 2025 | Совет наставников ЦРТДиЮ |  |
| 3.2 | Анализ эффективности реализации модели наставничества. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности ППН. | Май 2026 | Ответственный специалист ЦРТДиЮ за реализацию Модели Наставничества |  |
| 3.3. | Презентация методической базы наставников организации | Май 2026 |  |  |
| 3.4 | Представление лучших практик от наставников на муниципальном уровне | По запросу | Совет наставников ЦРТДиЮ |  |
| 3.5 | Публикация материалов по итогам мероприятий с наставляемыми | Май -июнь 2026 | Ответственный специалист ЦРТДиЮ за реализацию Модели Наставничества |  |
| 3.6. | Издание приказов по итогам наставнической деятельности. | Май 2026 | Руководитель ЦРТДиЮ |  |